## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | GSWatcher
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2021-05-15 | Equipe Cluster | Elaboração Inicial
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 20 | Tarefa de integração do Backend com o Front end não ser concluída na Sprint 3 | 5-Muito Alta | 4-Alto | Deixar de entregar por completo um item do backlog, na Sprint 3 | Técnico | Prevenir | A atividade com uma grande probablidade de não ser concluída foi "dividida" em 2 partes, e a segunda parte foir transferida para a Srpint seguinte. Essa alteração foi validada com o cliente, via slack. | Mariana, Henrique, Hariel | Êxito após tratamento | Alteração validada pela P.O. Débora
2 | 15 | Limitação de tempo do recurso designado para entregar o front end das telas de login e cadastro | 5-Muito Alta | 3-Médio | Deixar de entregar um item do backlog, na sprint 3 | Externo | Prevenir | A atividade foi transferida para a Sprint seguinte. Acordado com o recurso e o cliente, via slack. | Danielle | Êxito após tratamento | A conclusão do risco, é que foi um problema geradado pela falta de comunicação do recurso com a equipe, pois foram desenvolvidas as páginas mas em uma tecnologia diferente do resto do projeto Alteração validada pela P.O. Débora
3 | 12 | Pouco controle das atividades executadas pelos recursos | 3-Média | 4-Alto | Dados reportados nos documentos, não expressando por completo a realidade dos fatos. | Gestão do projeto | Mitigar | Utilizar a aba "projects" do GITHUB para um melhor controle das atividades finalizadas | Toda equipe | Êxito após tratamento
4 | 15 | Um dos recursos da equipe não possui disponibilidade de tempo e/ou autonomia para realização das atividades | 5-Muito Alta | 3-Médio | As atividades designadas para esse recurso não ser entregues | Técnico | Prevenir | As atividades desse recurso Jean foram absorvidas por outros integrantes. | Toda equipe | Êxito após tratamento. Certo sobrecarregamento de alguns mebros.
5 | 20 | Falta de conhecimento técnico das ferramentas utilizadas no projeto | 5-Muito Alta | 4-Alto | Não conseguir executar as atividades | Técnico | Mitigar | Foi realizado um plano de estudo principalmente nas primeiras sprints, onde foi reservado um tempo para estudo além do tempo da execução da tarefa em si | Toda equipe | Êxito após tratamento
6 | 6 | Nenhum recurso tem experiencia no deploy da aplicação | 2-Baixa | 3-Médio | Não entregar um item "importante" na última entrega | Técnico | Mitigar | Designada a tarefa de estudo do deploy da aplicação no Heroku, antes mesmo de comecar a Sprint 4 | Vinícius, Débora | Êxito após tratamento
7 | 8 | Tarefa de integração do Backend com o Front end não ser concluída na Sprint 4 (ponto crítico integração da autenticação) | 2-Baixa | 4-Alto | Não entregar um item "essencial" na última entrega | Técnico | Mitigar | Estudo prévio sobre o ponto crítico | Mariana, Henrique, Hariel | Êxito após tratamento
8 | 4 | O cliente não gostar do novo padrão visual criado pela equipe | 2-Baixa | 2-Baixo | Necessidade de adaptação do layout | Externo | Prevenir | Validação desse layout na Sprint 3, para a implementação na última, evitanto retrabalho | Danielle | Êxito após tratamento
9 | 2 | Projeto desenvolvido em ambiente de aprendizagem sem fins lucrativos | 1-Muito baixa | 2-Baixo | Falta de apoio financeiro para execuçao do projeto | Organizacional | Assumir | Comprometimento da equipe | Toda equipe | Que não haverá problemas
10 | 12 | Falta de colaboração entre os membros da equipe | 3-Média | 4-Alto | Sobrecarregar membros e/ou não entregar atividades | Gestão do projeto | Mitigar | Ações do Scrum Master, conversas com a equipe sobre a importancia de todos colaborarem | Vinícius | Êxito após tratamento
11 | 15 | Erro na estimativa de esforço e tempo para execução das atividade | 5-Muito Alta | 3-Médio | Não conseguir entregar valor ao cliente | Gestão do projeto | Mitigar | Realizar planning poker levando em conta a opnião de todos os membros, alinhando assim as expectativas e possibilidades para as estimativas | Toda equipe | Êxito após tratamento
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | Tarefa de integração do Backend com o Front end não ser concluída na Sprint 3 | A atividade com uma grande probablidade de não ser concluída foi "dividida" em 2 partes, e a segunda parte foir transferida para a Srpint seguinte. Essa alteração foi validada com o cliente, via slack. | Mariana, Henrique, Hariel | Êxito após tratamento | Concluído | - | realizada prevenção do risco com êxito
2 | 3-Alta | Limitação de tempo do recurso designado para entregar o front end das telas de login e cadastro | A atividade foi transferida para a Sprint seguinte. Acordado com o recurso e o cliente, via slack. | Danielle | Êxito após tratamento | Concluído | - | realizada prevenção do risco com êxito
3 | 2-Média | Pouco controle das atividades executadas pelos recursos | Utilizar a aba "projects" do GITHUB para um melhor controle das atividades finalizadas | Toda equipe | Êxito após tratamento | Em andamento
4 | 3-Alta | Um dos recursos da equipe não possui disponibilidade de tempo e/ou autonomia para realização das atividades | As atividades desse recurso Jean foram absorvidas por outros integrantes. | Toda equipe | Êxito após tratamento. Certo sobrecarregamento de alguns mebros. | Em andamento |  | está sendo realizada uma contenção dos efeitos
5 | 3-Alta | Falta de conhecimento técnico das ferramentas utilizadas no projeto | Foi realizado um plano de estudo principalmente nas primeiras sprints, onde foi reservado um tempo para estudo além do tempo da execução da tarefa em si | Toda equipe | Êxito após tratamento | Em andamento
6 | 2-Média | Nenhum recurso tem experiencia no deploy da aplicação | Designada a tarefa de estudo do deploy da aplicação no Heroku, antes mesmo de comecar a Sprint 4 | Vinícius, Débora | Êxito após tratamento | Em andamento
7 | 2-Média | Tarefa de integração do Backend com o Front end não ser concluída na Sprint 4 (ponto crítico integração da autenticação) | Estudo prévio sobre o ponto crítico | Mariana, Henrique, Hariel | Êxito após tratamento | Em andamento
8 | 1-Baixa | O cliente não gostar do novo padrão visual criado pela equipe | Validação desse layout na Sprint 3, para a implementação na última, evitanto retrabalho | Danielle | Êxito após tratamento | Em andamento
9 | 0-Sem prioridade | Projeto desenvolvido em ambiente de aprendizagem sem fins lucrativos | Comprometimento da equipe | Toda equipe | Que não haverá problemas | Em andamento
10 | 2-Média | Falta de colaboração entre os membros da equipe | Ações do Scrum Master, conversas com a equipe sobre a importancia de todos colaborarem | Vinícius | Êxito após tratamento | Em andamento
11 | 3-Alta | Erro na estimativa de esforço e tempo para execução das atividade | Realizar planning poker levando em conta a opnião de todos os membros, alinhando assim as expectativas e possibilidades para as estimativas | Toda equipe | Êxito após tratamento | Em andamento

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param