## MATRIZ RACI
JIRA CODE | USER STORY CODE | SPRINT 3 - TASKS |  | DANIELLE | DEBORA | JEAN | HARIEL | HENRIQUE | MARIANA | VINÍCIUS
GSWAT-89 | US_07 | Artefatos III
|  |  | Gerenciamento de Escopo | C | R | C | C | C | R | A
GSWAT-130 |  |  | Gerenciamento de Cronograma | C | R | C | C | C | R | A
GSWAT-131 |  |  | Gerenciamento de RH | C | R | C | C | C | R | A
GSWAT-132 |  |  | Gerenciamento de Custo | I | R | I | I | I | R | A
|  |  | Gerenciamento de Comunicação | I | R | I | I | I | R | A
|  |  | Gerenciamento de Risco | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-133 |  |  | Gerenciamento de Qualidade | C | R | C | C | C | R | A
GSWAT-68 | US_15 | Visualização das Tasks do Desenvolvedor (completas e ncompletas)
GSWAT-95 |  |  | Implementação Tabela/Lista VUE | I | I | I | A | R | A | I
GSWAT-96 |  |  | Estética e Responsividade | I | A | I | I | I | I | R
GSWAT-69 | US_16 | Visualização do Total de Horas trabalhadas por um Desenvolvedor em determinado projeto e porcentagem de contribuição
GSWAT-99 |  |  | Implementação Gráficos VUE | I | R | I | I | I | I | A
|  |  | Estética e Responsividade | I | R | I | I | I | I | A
GSWAT-70 | US_17 | API de Cadastro e Login de Usuário
|  |  | Rota Post: api cadastro de usuários | I | I | I | R | A | I | I
GSWAT-103 |  |  | Rota Get: api login de usuários | I | I | I | R | A | I | I
GSWAT-69 | US_11 | Integração Back-End com Front-End na visualização dos Desenvolvedores e na página Home
|  |  | Implementação da Store no Vue através (VUEX) | I | I | I | I | R | A | I
|  |  | Gráfico de Barras da Home back e front | I | I | I | A | C | R | I
|  |  | API (backend): Rota de desenvolvedores | I | I | I | R | C | A | I
|  |  | Front: integração pagina desenvovedores | I | I | I | I | R | A | I
|  |  | Front: integração graficos de um desenvovedor | I | A | I | I | R | I | I
GSWAT-70 | US_9 | Integração do Botão/Pop-up de Upload do arquivo JSON
|  |  | Rota Post: "botão upload" envia arquivo p/ servidor | I | I | I | I | I | R | A
|  |  | Botão "save data": inclui dados json no DB | I | I | I | I | I | R | A
GSWAT-103 |  |  | Estética e resonsividade dos botões upload e save data | I | I | I | I | I | A | R
GSWAT-71 | US_18 | Criação da logotipo e paleta de cores do projeto
GSWAT-107 |  |  | Identidade Visual | R | C | C | C | C | C | A
GSWAT-69 | OP_01 | Organização do GitHub
GSWAT-99 |  |  | Criar Branch Sprint 3 e incluir informações Gerais | I | I | I | A | I | I | R
GSWAT-100 |  |  | Incluir e Organizar Documentação | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-100 |  |  | Criar e incluir Gifs do projeto | I | R | I | I | A | I | R
GSWAT-69 | OP_02 | Atualização das ferramentas de Gerenciamento do projeto
GSWAT-99 |  |  | Atualização escopo GITHUB "PROJECTS" | C | C | C | C | C | A | R
GSWAT-99 |  |  | Atualização escopo JIRA | C | A | C | C | C | C | R
GSWAT-99 |  |  | Atualização MS PROJECT | C | A | C | C | C | R | C
GSWAT-69 | OP_03 | Pitch - Sprint 3
GSWAT-99 |  |  | Preparação slides | C | A | C | C | C | C | R
GSWAT-99 |  |  | Preparação roteiro | C | C | C | A | C | C | R
GSWAT-99 |  |  | Excecução da Apresentação | C | C | C | C | A | C | R
GSWAT-69 | OP_04 | Estudo das Tecnologias utilizadas |  | I | I | R | I | I | I | A
OP: Tarefas operacionas, que não geraram "user stories"