## Capa
Matriz das comunicações |  |  |  |  | CSWatcher
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Informações |  | Dados sobre as informações disponibilizadas em seu projeto
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2021-05-15 | Equipe Cluster | Elaboração Inicial
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
1.0 | Informacoes |  | Verifique toda a matriz de comunicação do projeto
Importante
Sem comentários adicionais
Referências - PMBOOK
Planejar o gerenciamento das comunicações
Exemplos de Projetos:
Plano de gerenciamento das comunicacoesvExemplo.docx
Matriz das Comunicacoes versao Desenvolvimento de Sistemas.xlsx
Registro das partes interessadas vExemplo-Plano de Comunicacao.xlsx
Templates/Modelos:
Plano de gerenciamento das comunicacoes.docx
Matriz das Comunicacoes versao 5W2H.xlsx
Registro das partes interessadas versao Plano de Comunicacao.xlsx

## Informacoes
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | RACI (Responsável - Autoridade - Consultado - Informado) |  |  |  | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Processo | Área de conhecimento | Comentários
|  |  | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado
1 | Termo de abertura do projeto | Autorizar formalmente início do projeto. Termo de notificação de conhecimento de projeto p/ empresa. | Equipe Cluster8 / Cliente GSW | Paulo (representante do cliente GSW) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe do Projeto | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates | Encaminhar o termo de abertura para toda equipe do projeto e solicitar aprovação dos principais stakeholders do projeto. Usar todas os processos e procedimentos definidos na metodologia do PMO e/ou do Sistema de Qualidade da organização. | Desenvolver o termo de abertura do projeto | Integração
2 | Planejamento da entrevista KICK-OFF | Descreve os principais questionamentos da equipe, para um levantamento de requisitos eficiente | Equipe Cluster8 | Equipe Cluster8 | Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates | Todos participarão | Preparação | Integração
3 | Ata de Reunião (KICK-OFF) | Descreve as decisões importantes tomadas durante a reunião | Equipe Cluster8 | Participantes | Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates | Todos participarão | Preparação | Integração
4 | Product Backlog | Lista ordenada contendo todos os requisitos que precisam estar no produto, por ordem de importância | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) | Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Definir os requisitos | Integração
5 | Documento de Visão | Documento que tem por objetivo apresentar uma visão geral projeto intitulado GSWatcher expondo as necessidades e funcionalidades gerais do sistema | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Planejamento da execução do projeto | Integração
6 | Diagrama de Casos de Uso | O objetivo do diagrama de caso de uso em UML é demonstrar as diferentes maneiras que o usuário pode interagir com um sistema | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Definir Casos de Uso | Integração
7 | Documentação de Casos de Uso | Documentar os Casos de Uso presentes no diagrama | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professora Juliana (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Documentar Casos de Uso | Integração
8 | Declaração do Escopo do Projeto - Sprint 1 | Determinar qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas. | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates | A declaração de escopo deve conter todas entregas e marcos de forma clara com critérios de aceitação mensuráveis e alcançáveis. O GP deve subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis (pacotes de trabalho). | Definir o escopo | Escopo
9 | Termo Declaração de Escopo - Sprint 1 | Descrever de forma clara qual o escopo do trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Documentar o escopo | Escopo
10 | Plano de Gerenciamento do Cronograma - Sprint 1 | Determinar datas de início e término das atividades do projeto, controlar e monitorar o andamento das mesmas | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates | O GP deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP gerada na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos. | Desenvolver o Cronograma | Tempo
11 | Plano de Gerenciamento de Custos - Sprint 1 | O Plano de gerenciamento dos custos descreve como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos e ferramentas usadas, e serve como guia para a equipe durante todo o projeto para as questões relacionadas a custos | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Definir custos | Custos
12 | Gerenciamento do Escopo - Sprint 2 | Descrever de forma clara qual o escopo do trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas de acordo com a segunda sprint | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Atualizar o escopo | Escopo
13 | Gerenciamento do Cronograma - Sprint 2 | Determinar datas de início e término das atividades do projeto, controlar e monitorar o andamento das mesmas de acordo com a segunda sprint | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Desenvolver o Cronograma | Tempo
14 | Gerenciamento de Qualidade - Sprint 2 | O gerenciamento de qualidade é o conjunto de processos para planejar, gerenciar e controlar os requisitos de qualidade do projeto. Seu objetivo é garantir que o produto entregue seja realmente aquilo que o cliente pediu e, dessa forma, consiga atender às expectativas e necessidades dele | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Avaliar as tarefas desenvolvidas | Qualidade
15 | Gerenciamento de Custo - Sprint 2 | O plano de gerenciamento dos custos descreve como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos de acordo com a segunda sprint | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Definir e atualizar custos | Custos
16 | Gerenciamento de Recursos Humanos - Sprint 2 | Identificação e documentação de funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto em relação aos recursos humanos envolvidos, além da criação do plano de gerenciamento de pessoal | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Criação do plano de gerenciamento de pessoal | Recursos Humanos
17 | Gerenciamento do Escopo - Sprint 3 | Descrever de forma clara qual o escopo do trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas de acordo com a terceira sprint | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Atualizar o escopo | Escopo
18 | Gerenciamento do Cronograma - Sprint 3 | Determinar datas de início e término das atividades do projeto, controlar e monitorar o andamento das mesmas de acordo com a terceira sprint | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Desenvolver o Cronograma | Tempo
19 | Gerenciamento de Qualidade - Sprint 3 | O gerenciamento de qualidade é o conjunto de processos para planejar, gerenciar e controlar os requisitos de qualidade do projeto. Seu objetivo é garantir que o produto entregue seja realmente aquilo que o cliente pediu e, dessa forma, consiga atender às expectativas e necessidades dele | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Avaliar as tarefas desenvolvidas | Qualidade
20 | Gerenciamento de Custo - Sprint 3 | O plano de gerenciamento dos custos descreve como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos de acordo com a terceira sprint | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Definir custos | Custos
21 | Gerenciamento de RH - Sprint 3 | Identificação e documentação de funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto em relação aos recursos humanos envolvidos, além da criação do plano de gerenciamento de pessoal | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Criado no planejamento e sempre atualizado | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Criação e atualização do plano de gerenciamento de pessoal | Recursos Humanos
22 | Plano de Comunicação | O plano de gerenciamento das comunicações descreve como os processos de comunicação serão gerenciados desde a identificação das partes interessadas até o encerramento do projeto | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Criação e implementação | Comunicações
23 | Plano e Gerenciamento de Risco | O plano de gerenciamento dos riscos descreve como o gerenciamento de riscos será executado, monitorado e controlado | Equipe Cluster8 | Paulo (representante do cliente GSW) Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Professor Cláudio (representante da Fatec, intermediadora do projeto) | Equipe Cluster8 | Única | GITHUB do projeto (clique para acessar) | PMBOOK templates |  | Definição e elaboração de documentação | Riscos

## Param
Matriz RACI da informação
Legenda | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? | Where? | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Comentários
Descrição | Qual informação será disponibilizada | Por que a informação é necessária? Qual o seu propósito? | Quem é responsável pela informação? | Quem é responsável pela aprovação ou pela validação da informação? | Quem deve ser consultado sobre a informação? Quem gera a informação? | Quem deve ser informado? (deve receber a informação) | Quando a informação deve ser disponibilizada? Qual a periodicidade? Única, Eventual, Semanal, ... | Onde será armazenada? | Qual template a ser usado? | Qual é o procedimento sobre todo o fluxo da informação? Quais são as melhores práticas a serem adotadas? | A ser usada quando necessário mais detalhes sobre a informação
Observação ou outros possíveis usos | [6 empty] | Quando a informação será descartada? | -Onde ocorrerá? (Quando for uma reunião ou um evento) -Onde será armazenada a informação? -Onde será descartada?
Domínio | [6 empty] | Diário | Correspondência
[7 empty] | Semanal | Email
[7 empty] | Quinzenal | Reunião
[7 empty] | Mensal | Video Conferência
[7 empty] | Eventual | Template
[7 empty] | Única | Pasta do Projeto
Criado na iniciação e sempre atualizado
Criado no planejamento e sempre atualizado