## MATRIZ RACI
PLANO DE AÇÃO - SPRINT 2
SPRINT 2 | MATRIZ RACI
JIRA CODE | TAREFA |  | ALINE | DANIELLE | DEBORA | JEAN | HARIEL | HENRIQUE | MARIANA | VINÍCIUS
GSWAT-89 | Artefatos
|  | Gerenciamento do Escopo | R | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-130 |  | Gerenciamento de cronograma | R | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-131 |  | Gerenciamento de custo | R | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-132 |  | Gerenciamento de qualidade | R | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-133 |  | Plano de recursos humanos | R | I | R | I | I | I | R | A
GSWAT-68 | Implementação do Banco de Dados no PostegreSQL
GSWAT-95 |  | Incluir tabela RECARGA |  | I | I | I | A | I | R | I
GSWAT-96 |  | Incluir tabela USUARIO |  | I | I | I | A | I | R | I
GSWAT-97 |  | Otimizar o código |  | I | I | I | R | A | R | I
GSWAT-98 |  | Explicar e comentar o código |  | I | I | I | A | I | R | I
GSWAT-69 | Botão/Pop-up de upload do arquivo json
GSWAT-99 |  | Add objeto botão |  | I | I | I | I | R | I | A
|  | Código backend para recarga sem conflito de IDs |  | I | I | I | A | I | R | I
GSWAT-100 |  | Código: integrar o Banco de Dados com o Vue |  | I | I | I | R | A | R | I
|  | Implementar responsividade |  | I | I | I | I | R | I | A
GSWAT-101 |  | Adicionar busca de arquivo de dados json |  | I | I | I | I | A | R | I
GSWAT-70 | Gráfico de Barras: Tasks(completas e incompletas) do projeto
GSWAT-103 |  | Grafico de barras: task por status |  | I | I | I | I | R | I | A
GSWAT-105 |  | Estética |  | I | R | I | I | I | I | A
GSWAT-106 |  | Responsividade |  | I | A | I | I | C | I | R
GSWAT-71 | Gráfico de Linha: Horas trabalhadas em um projeto por período (dia, semana, mês e ano)
GSWAT-107 |  | Gráfico de Linha: Horas trabalhadas em um projeto por período (dia, semana, mês e ano) |  | I | A | I | I | R | I | I
GSWAT-109 |  | Estética |  | I | R | I | I | I | I | A
GSWAT-110 |  | Responsividade |  | I | A | I | I | C | I | R
GSWAT-72 | Gráfico de Pizza: porcentagem de tasks concluídas
GSWAT-111 |  | Gráfico de Pizza: porcentagem de tasks concluídas |  | I | I | I | I | R | I | A
GSWAT-113 |  | Estética |  | I | R | I | I | I | I | A
GSWAT-114 |  | Responsividade |  | I | A | I | I | C | I | R
GSWAT-117 | ListaDevs: Tasks Completas
GSWAT-119 |  | Tabela: Devs: Completed Tasks |  | I | A | I | I | R | I | I
GSWAT-121 |  | Estética |  | I | R | I | I | I | I | A
GSWAT-122 |  | Responsividade |  | I | A | I | I | C | I | R
GSWAT-118 | ListaDevs: Tasks Abertas
GSWAT-123 |  | Tabela: Devs: Open Tasks |  | I | A | I | I | R | I | I
GSWAT-125 |  | Estética |  | I | R | I | I | I | I | A
GSWAT-126 |  | Responsividade |  | I | A | I | I | C | I | R
| Estudo da ferramenta VueJS para front end |  |  | I | I | R | I | I | I | A
GSWAT-69 | Implementação da API
|  | Criação da rota: projetos |  | I | I | I | R | C | A | I
|  | Criação da rota: devs |  | I | I | I | R | C | A | I
|  | Criação da rota: devs/id |  | I | I | I | R | C | A | I
|  | Criação da rota: tasks |  | I | I | I | R | C | A | I
|  | Criação da rota: task/id |  | I | I | I | R | C | A | I
|  | Criação da rota git |  | I | I | I | R | C | A | I
|  | Criação da rota: status |  | I | I | I | R | C | A | I
GSWAT-100 |  | Comunicação api com o banco de dados |  | I | I | I | R | C | A | I
GSWAT-100 |  | Integrar código do Nodejs ao Front |  | I | I | I | A | C | R | I
GSWAT-69 | Organização do GitHub
GSWAT-99 |  | Deletar branchs de estudo, fazer backup dos dados antigos |  | C | R | C | C | C | A | C
GSWAT-100 |  | Criar e organizar arquivos branch Sprint 1 |  | I | R | I | I | I | C | A
GSWAT-100 |  | Criar e organizar arquivos branch Sprint 2 |  | I | R | I | I | I | A | R
|  | Criar e organizar arquivos branch Main |  | I | R | I | A | I | I | R
GSWAT-69 | Ambientação do Projeto e Estudo das Tecnologias utilizadas |  |  | R | I | I | I | I | I | A
| Integração do Frontend da Home com banco de dados |  |  | I | I | I | I | R | I | A